## Slide 1: Zeitplanung - Balkendiagramm
Autor: Philipp Panzirsch
Balkendiagramme werden auch Gantt-Diagramme genannt (nach Henry L. Gantt)
sie dienen der zeitlichen Planung und Steuerung von Projekten
im Diagramm können folgende Informationen abgelesen werden
  welche Aktivitäten sind im Projekt vorhanden
  wann die Aktivitäten beginnen
  wann die Aktivitäten enden
  wie lange die Aktivitäten dauern
  welche Abhängigkeiten zwischen den Aktivitäten bestehen

## Slide 2: Zeitplanung - Balkendiagramm
Autor: Philipp Panzirsch
bei der Erstellung von Gantt-Diagrammen wird folgendermaßen vorgegangen:
  Auf der X-Achse des Diagramms wird eine Zeitachse aufgetragen, die den gesamten Projektzeitraum umfasst
  Auf der Y-Achse wird eine Liste der Arbeitspakete oder Teilaufgaben erstellt. Optimalerweise stehen Aktivitäten, die früher beginnen, weiter oben in der Liste
  Im Diagramm wird für jede Aktivität ein Balken eingezeichnet. Die Länge der Balken entspricht der Dauer der Aktivität. Die Balken beginnen zum Startzeitpunkt und enden beim Endzeitpunkt auf der Zeitachse.
  Meilensteine werden als Aktivität mit der Dauer 0 gekennzeichnet
  Abhängigkeiten zwischen den Aktivitäten werden mittels Pfeilen zwischen dem Ende der Vorgänger- und dem Beginn der Nachfolge-Aktivitäten eingezeichnet

## Slide 3: Zeitplanung - Balkendiagramm
Autor: Philipp Panzirsch
Beispiel:
Für die Erstellung eines CMS-Systems sind die folgenden Vorgänge geplant:
A) Erhebung der fachlichen Anforderungen - 10 Tage
B) Erstellung Systemarchitektur - 2 Tage, dies kann erst starten, wenn die fachlichen Anforderungen erhoben wurden
C) Screendesign - 5 Tage, dies kann erst starten, wenn die fachlichen Anforderungen erhoben wurden
D) Aufsetzen der Datenbank - 1 Tag, damit kann erst gestartet werden, wenn die Systemarchitektur feststeht
E) Backend-Programmierung - 15 Tage, damit kann erst gestartet werden, wenn die Systemarchitektur feststeht
F) Frontend-Programmierung - 10 Tage, damit kann erst gestartet werden, wenn die Systemarchitektur feststeht und das Screendesign abgeschlossen ist
G) Backend-Tests -3 Tage, diese können erst nach Beendigung der Backend-Programmierung und nach Aufsetzen der Datenbank beginnen
H) Frontend-Tests - 4 Tage, diese können erst nach Beendigung der Frontend-Programmierung beginnen
I) Integration Tests - 3 Tage, diese können erst nach Abschluss der Backend- und Frontend-Tests beginnen
J) Release - 1 Tag, dies kann erst nach Abschluss der Integration Tests erfolgen

## Slide 4: Zeitplanung - Netzplantechnik
Autor: Philipp Panzirsch
Definition lt. DIN 69900: „…auf Ablaufstrukturen basierende Verfahren zur Analyse, Beschreibung, Planung, Steuerung, Überwachung von Abläufen, wobei Zeit, Kosten, Ressourcen und weitere Größen berücksichtigt werden können.“
Wichtige Begriffe:
  Projekt: Begriff für ein zu planendes und auszuführendes Vorhaben
  Vorgang (Tätigkeit, Aktivität): eine Teilarbeit oder Handlung, die Zeit beansprucht und einen Start- und Endzeitpunkt hat
  Ereignis: hat keine Dauer, sondern stellt einen Zeitpunkt dar, an dem ein bestimmter Vorgang endet oder ein anderer beginnen muss

## Slide 5: Zeitplanung - Netzplantechnik
Autor: Philipp Panzirsch
die Erstellung eines Netzplans erfolgt in zwei Phasen:
  Strukturanalyse:
    Ausgangspunkt ist der Projektstrukturplan
    alle für das Projekt notwendigen Tätigkeiten werden erfasst und in einer Tätigkeitsliste zusammengefasst
    es werden die Vorbedingungen und logischen Beziehungen für die Tätigkeiten analysiert
  Zeitanalyse:
    es für jede Tätigkeit wird die erforderliche Dauer ermittelt
    es werden die frühestmöglichen Anfangs- und die spätestmöglichen Endzeitpunkte für die Vorgänge errechnet
    es werden der kritische Pfad und Pufferzeiten der Vorgänge ermittelt
Pufferzeit: jene Zeitspanne, um die sich der Beginn oder das Ende eines Vorgangs verändern kann, ohne dass davon der Endzeitpunkt des Projekts betroffen ist
kritischer Pfad: jener Weg im Netzplan, auf dem Vorgänge mit Pufferzeit 0 liegen. Verzögerungen auf diesem Pfad hätten sofort Auswirkung auf die Gesamtprojektdauer.

## Slide 6: Zeitplanung - Netzplantechnik
Autor: Philipp Panzirsch
Beispiel Tätigkeitsliste:
Aktivitätssnr. | Beschreibung | Dauer | Vorgänger
A | Fachliche Anforderungen | 10 | 
B | Systemarchitektur | 2 | A
C | Screendesign | 5 | A
D | Datenbank | 1 | B
E | Backend-Programmierung | 15 | B
F | Frontend-Programmierung | 10 | B, C
G | Backend-Tests | 3 | D, E
H | Frontend-Tests | 4 | F
I | Integration Tests | 3 | G, H
J | Release | 1 | I

## Slide 7: Zeitplanung - Netzplantechnik
Autor: Philipp Panzirsch
3 Arten von Netzplandarstellungen
  CPM (critical path method):
    auch Vorgangspfeilnetz genannt
    Vorgänge werden als Pfeile dargestellt, Ereignisse als Knoten
    Bsp:

## Slide 8: Zeitplanung - Netzplantechnik
Autor: Philipp Panzirsch
3 Arten von Netzplandarstellungen
  PERT (Program Evaluation and Review Technique):
    auch Ereignisknotennetz genannt
    Darstellung ähnlich wie CPM, Zeitberechnung ist etwas anders
    Bsp:

## Slide 9: Zeitplanung - Netzplantechnik
Autor: Philipp Panzirsch
3 Arten von Netzplandarstellungen
  MPM (Metra Potential Method):
    auch Vorgangsknotennetz genannt
    Vorgänge werden als Knoten dargestellt
    Beziehungen zwischen den Vorgängen als Pfeile
    grundsätzliche Darstellung:
FAZ | Dauer | FEZ
Vorgang A |  | 
SAZ | Puffer | SEZ
FAZ | Dauer | FEZ
Vorgang B |  | 
SAZ | Puffer | SEZ
E
A
±t
FAZ: frühester Anfangszeitpunkt
FEZ: frühester Endzeitpunkt
SAZ: spätester Anfangszeitpunkt
SEZ: spätester Endzeitpunkt
E, A: Art der Beziehung
±t: zeitlicher Abstand zwischen
den Vorgängen

## Slide 10: MPM –Verknüpfungen von Vorgängen
Autor: Philipp Panzirsch
Ende – Anfang: Vorgang B beginnt nach Ende von Vorgang A (auch Normalfolge genannt)
Vorgang A
Vorgang B
Ende – Ende: Vorgang B und Vorgang A müssen gleichzeitig beendet sein
Vorgang A
Vorgang B
Anfang – Anfang: Vorgang A und Vorgang B müssen gleichzeitig beginnen
Vorgang A
Vorgang B
Anfang – Ende: wenn Vorgang A beginnt, muss Vorgang B beendet sein
Vorgang A
Vorgang B

## Slide 11: MPM – Zeitangaben bei Verknüpfungen
Autor: Philipp Panzirsch
positiver Zeitwert: (Bsp: EA-Verknüpfung t+24h)
  Vorgang B darf erst 24h nach Beendigung von Vorgang A beginnen
  Bsp: Mit dem Verfugen der Badezimmerfliesen darf erst 24h nach Beendigung des Fliesenlegens begonnen werden
negativer Zeitwert: (Bsp: EA-Verknüpfung t-20min)
  Vorgang B muss 20min vor Beendigung von Vorgang A beginnen
  Bsp: Das Vorheizen des Backrohr muss 20min vor dem Ende des Keks-Ausstechens beginnen

## Slide 12: Beispiel MPM mit reinen EA-Beziehungen
Autor: Philipp Panzirsch
Algorithmus für die Berechnung siehe Buch S. 132
Tätigeitsliste zum Netzplan siehe oben
rote Vorgänge liegen auf dem kritischen Pfad

## Slide 13: komplexeres MPM Beispiel
Autor: Philipp Panzirsch
Angabe siehe Buch S. 136