## Slide 1: Verfahren der Aufwandschätzung
Autor: Philipp Panzirsch
IBM-Handbuch-Verfahren
ältestes Verfahren (1968)
orientiert sich stark am „Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe“ Schema
auf Grundlage des Feinkonzepts wird der Aufwand für die Programmierung geschätzt
Formel:
  Tpp = (Tea + Tv) * (Tk + Te)
  Tpp  Aufwand für die Programmierung
  Tea  Summe des Programmieraufwands für Ein-/Ausgabeprozesse
  Tv  Summe des Programmieraufwands für die Verarbeitungen
  Tk  Problemkenntnisfaktor der beteiligten Programmierer
  Te  Programmiererfahrungsfaktor

## Slide 2: Verfahren der Aufwandschätzung
Autor: Philipp Panzirsch
Boeing-Verfahren
stammt aus dem Jahr 1977
je nach Modultyp werden verschiedene Produktivitäten angenommen (z. B. 8 PM pro 1000 Befehle für Ausgaberoutinen)
mithilfe eines Schlüssels wird der Gesamtaufwand auf die einzelnen Entwicklungsphasen verteilt
Maßzahlenverfahren
als Grundlage für die Aufwandschätzung dienen systematisch erfasste Daten und Auswertungen aus früheren Projekten
die Daten aus den früheren Projekten werden in Teilprodukte eingeteilt, deren Kosten laufend erfasst werden
den Teilprodukten werden Maßzahlen zugeordnet (z. B. LOC für Software, DIN A4 Seiten für Anforderungsdokumente, …)
aus den erfassten Kosten der Vorprojekte können dann Einheitskosten für die einzelnen Maßzahlen errechnet und damit ähnliche Projekte abgeschätzt werden

## Slide 3: Verfahren der Aufwandschätzung
Autor: Philipp Panzirsch
COCOMO (Constructive Cost Model)
verwendet die Gewichtungsmethode und parametrische Schätzgleichungen
für große bzw. sehr große Projekte geeignet
für kleinere Projekte liefert die Methode zu hohe Werte

## Slide 4: Verfahren der Aufwandschätzung
Autor: Philipp Panzirsch
Function Point Verfahren
wurde 1979 entwickelt
eher für die Aufwandschätzung kaufmännischer Anwendungen geeignet, weniger für technische oder betriebssystemnahe Anwendungen
das Anwendungssystem wird dabei aus der Sicht des Benutzers betrachtet
kann nur für gesamte Anwendungen angewendet werden, nicht für einzelne Module
schätzt den Aufwand von der Bedarfsanalyse bis zur Übergabe
ist in 5 Schritte gegliedert:
  Quantifizierung des Umfangs – Ermitteln von „Functions“
  Bewertung des Schwierigkeitsgrads der Functions durch „Points“
  Analyse des Einflusses von sieben vorgegebenen Faktoren
  Berechnung der bewerteten Function Points
  Ermittlung des Aufwands mittels historischer Daten

## Slide 5: Verfahren der Aufwandschätzung
Autor: Philipp Panzirsch
Function Point Verfahren
Quantifizieren des Funktionsumfangs
  zuerst werden die Funktionstypen (Functions) eines Projekts analysiert
  es werden fünf Funktionstypen unterschieden:
    Eingabedaten
    Ausgabedaten
    Datenbestände
    Referenzdaten
    Abfragen

## Slide 6: Verfahren der Aufwandschätzung
Autor: Philipp Panzirsch
Function Point Verfahren
Bewertung des Schwierigkeitsgrads durch „Points“
  alle Funktionstypen können im Projekt mehrfach vorkommen
  für jedes Auftreten wird eine Einteilung getroffen in
    leicht
    mittel
    schwer
  die Einteilung erfolgt mittels vorher definierter Tabellen (Bsp. siehe Buch S. 263)

## Slide 7: Verfahren der Aufwandschätzung
Autor: Philipp Panzirsch
Function Point Verfahren
Analyse der Einflussfaktoren
  zusätzlich zu den Function Points müssen noch weitere Einflussfaktoren miteinbezogen werden:
    Verflechtung mit anderen Anwendungssystemen  bewertet auf Skala von 0 bis 5
    Dezentrale Verwaltung der Daten  bewertet auf Skala von 0 bis 5
    Transaktionsrate  bewertet auf Skala von 0 bis 5
    Verarbeitungslogik  bewertet auf Skala von 0 bis 30
      summiert sich aus den folgenden Größen:
        schwierige/komplexe Rechenoperationen: 0 – 10
        umfangreiche Kontrollverfahren: 0 – 5
        viele Ausnahmeregelungen: 0 – 10
        schwierige, komplexe Logik: 0 - 5

## Slide 8: Verfahren der Aufwandschätzung
Autor: Philipp Panzirsch
Function Point Verfahren
Analyse der Einflussfaktoren
  zusätzlich zu den Function Points müssen noch weitere Einflussfaktoren miteinbezogen werden:
    Wiederverwendung in anderen Anwendungen
      gibt an, wie stark eine Wiederverwendung der Programme in anderen Anwendungen zu berücksichtigen ist:
        0-10%  0 Punkte
        10-20%  1 Punkte
        20-30%  2 Punkte
        30-40%  3 Punkte
        40-50%  4 Punkte
        über 50%  5 Punkte
    Datenbestandskonvertierungen  bewertet auf Skala von 0 bis 5
    Parametrisierbarkeit durch den Benutzer  bewertet auf Skala von 0 bis 5

## Slide 9: Verfahren der Aufwandschätzung
Autor: Philipp Panzirsch
Function Point Verfahren
Berechnung der bewerteten Function Points BFP = (Summe FP) * (0,7 + EF * 0,01)
Ermittlung des Aufwands
  Aufgrund von Erfahrungen aus früheren Projekten wir eine Funktionstabelle (BFP, Aufwand in PM erstellt
  aus dieser Tabelle kann der Aufwand abgelesen werden

## Slide 10: Verfahren der Aufwandschätzung
Autor: Philipp Panzirsch
Use-Case-Points-Verfahren
neueres Verfahren zur Aufwandschätzung
geht von Anwedungsfällen (Use Cases) aus
wird im RUP verwendet
wie beim Function Point Verfahren werden auch hier bestimmte Merkmale gezählt und bewertet
Unterschied zum FP-Verfahren:
  UCP-Verfahren geht nicht von Funktionen der Software, sondern von Anwendungsfällen aus User-Sicht aus
  liegt damit näher an der aktuellen Analyse- und Entwurfstechnik
Vorteil der Methode:
  Aufwandschätzung kann schon in einem frühen Stadium des Projekts durchgeführt werden, da die SW-Spezifikation noch nicht so weit fortgeschritten sein muss, wie beim FP-Verfahren
  vor allem bei kürzeren SW-Projekten kommt FP-Verfahren oft zu spät

## Slide 11: Verfahren der Aufwandschätzung
Autor: Philipp Panzirsch
Use-Case-Points-Verfahren
folgende Faktoren werden erhoben und bewertet:
  Anzahl und Komplexität der Anwendungsfälle (Use Cases)
  Anzahl und Komplexität der Akteure (entweder Personen oder andere beteiligte Systeme)
  technische Einflussfaktoren in der Systementwicklung
  Einflussfaktoren zu Kompetenz und Performance des Entwicklungsteams
Herausforderung bei der Methode ist die Modellierung der Use Cases und finden der essenziellen Use Cases für die Schätzung

## Slide 12: Verfahren der Aufwandschätzung
Autor: Philipp Panzirsch
Use-Case-Points-Verfahren
Actor Einfluss (UAW – Unadjusted Actor Weight)
es werden die Akteure des Systems gezählt
Akteure können User oder auch andere Systeme sein
Kategorie | Beschreibung | Faktor | Beispiel | Anzahl (Annahme) | gesamt
einfach | anderes System mittels definierter API | 1 | Die Anzahl der Akteure werden durch Abzählen in den Use-Case-Diagrammen ermittelt | 5 | 5
mittel | anderes System mittels Protokoll (z.b. XML, HTTP) | 2 |  | 2 | 4
komplex | User über graphische Oberfläche | 3 |  | 3 | 9
UAW gesamt = Ae*1 + Am*2 + Ak*3 |  |  |  | UAW gesamt | 18

## Slide 13: Verfahren der Aufwandschätzung
Autor: Philipp Panzirsch
Use-Case-Points-Verfahren
Use Case Einfluss (UUCW – Unadjusted Use Case Weight)
es werden die Anzahl der Use Cases und deren Komplexität ermittelt
die Komplexität eines Use Cases ergibt sich aus der Anzahl der Transaktionen, die im Use Case abgedeckt werden
Kategorie | Beschreibung | Faktor | Beispiel | Anzahl (Annahme) | gesamt
einfach | 1-3 Transaktionen | 5 | Die Transaktionen in den einzelnen Use Cases werden gezählt. | 10 | 50
mittel | 4-7 Transaktionen | 10 |  | 14 | 140
komplex | über 8 Transaktionen | 15 |  | 7 | 105
UUCW gesamt = Ue*5 + Um*10 + Uk*15 |  |  |  | UUCW gesamt | 295

## Slide 14: Verfahren der Aufwandschätzung
Autor: Philipp Panzirsch
Use-Case-Points-Verfahren
Technikbedingte Einflussfaktoren (TCF – Technical Complexity Factor)
jeder einzelne Faktor wird mit einem Wert zwischen 0 (kein Einfluss) und 5 (sehr starker Einfluss) bewertet
Nr. | Beschreibung | Gewicht | Beispiel | zugeordneter Wert | gesamt
T1 | verteiltes System | 2 | System läuft auf zentralem Rechner | 0 | 0
T2 | spezielle Anforderungen an Durchsatz und/oder Antwortzeiten | 2 | ausreichend für geübten Benutzer | 3 | 6
T3 | hohe Online-Performance für den Benutzer | 1 | hohe Online-Performance erforderlich | 5 | 5
T4 | komplexe interne Berechnungen | 1 | kaum | 1 | 1
T5 | Code muss wiederverwendbar sein | 1 | nein | 0 | 0
T6 | einfache Installation erforderlich | 0,5 | Installation erfolgt durch Spezialisten | 1 | 0,5
T7 | hohe Benutzerfreundlichkeit erforderlich | 0,5 | sollte sehr benutzerfreundlich sein | 5 | 2,5
T8 | Portabilität des Codes | 2 | nicht erforderlich | 0 | 0
T9 | leichte Änderbarkeit | 1 | sollte leicht adaptierbar sein | 4 | 4
T10 | Parallelverarbeitung | 1 | keine Parallelverarbeitung | 0 | 0
T11 | spezielle Anforderungen an die Sicherheit | 1 | hohe Sicherheit gegen Missbrauch | 5 | 5
T12 | ermöglicht Direktzugriff durch Dritte | 1 | Kunden können auch direkt online buchen | 5 | 5
T13 | macht spezielle Schulungseinrichtungen nötig | 1 | nein, wenige Benutzer, benutzerfreundlich | 1 | 1
 |  |  |  | Total technical factor(Tfactor) | 30

## Slide 15: Verfahren der Aufwandschätzung
Autor: Philipp Panzirsch
Use-Case-Points-Verfahren
Technikbedingte Einflussfaktoren (TCF – Technical Complexity Factor)
TCF = 0,6 + (0,01 * Tfaktor)
im Beispiel: TCF = 0,6 + (0,01 * 30) = 0,9

## Slide 16: Verfahren der Aufwandschätzung
Autor: Philipp Panzirsch
Use-Case-Points-Verfahren
Einflussfaktoren aus der Entwicklungsumgebung (EF – environment factor)
hier werden Einflüsse aus der Projektumgebung berücksichtigt
z. B.: Motivation und Kompetenz der Teammitglieder
jeder einzelne Faktor wird mit einem Wert zwischen 0 (kein Einfluss) und 5 (sehr starker Einfluss) bewertet
Nr. | Beschreibung | Gewicht | Beispiel | zugeordneter Wert | gesamt
E1 | routinierter Umgang mit dem RUP | 1,5 | Die meisten Teammitglieder haben schon im RUP gearbeitet | 4 | 6
E2 | Erfahrung im Anwendungsbereich | 0,5 | erstes Buchungssystem dieser Art | 1 | 0,5
E3 | Erfahrung in der Objektorientierung | 1 | gute Kompetenz in Objektorientierung | 4 | 4
E4 | Spezialist für Analyse ist verfügbar | 0,5 | kein spezieller Analytiker im Team | 1 | 0,5
E5 | Motivation | 1 | hochmotiviertes Team | 5 | 5
E6 | Anforderungen sind stabil | 2 | es werden keine Änderungen der Anforderungen erwartet | 2 | 4
E7 | Teilzeitbeschäftige im Team | -1 | nur zwei Junior-Programmierer sind teilzeitbeschäftigt | 1 | -1
E8 | schwierige Programmiersprache | -1 | Programmierung in Java | 1 | -1
 |  |  |  | Total environment factor (Efactor) | 18

## Slide 17: Verfahren der Aufwandschätzung
Autor: Philipp Panzirsch
Use-Case-Points-Verfahren
Einflussfaktoren aus der Entwicklungsumgebung (EF – environment factor)
EF = 1,4 + (-0,03 * Efactor)
im Beispiel: EF = 1,4 + (-0,03 * 18) = 0,86
Berechnung der gewichteten Use Case Points (AUCP – Adjusted Use Case Point):
  AUCP = (UAW + UUCW) * TCF * EF
  im Beispiel: AUCP = (18 + 295) * 0,9 * 0,86 = 242,262

## Slide 18: Verfahren der Aufwandschätzung
Autor: Philipp Panzirsch
Use-Case-Points-Verfahren
Berechnung des Aufwands in Personenstunden
einem AUCP wird eine bestimmte Zahl an Personenstunden (normalerweise 20) zugeordnet
Berechnet Größe | Berechnung | Anmerkung
Gesamtaufwand in Personenstunden | GA = AUCP * 20 = 242,262 * 20 = 4.845,25 Ph | 
Aufwand in Personenmonaten | PM = 4845 : 167 29 | 167 Stunden / Monat 38,5 h / Woche
Teamgröße | TG = | Teamgröße mit 5 Personen reicht aus
Projektdauer | PD = PM : TG = 29 : 5 6 Monate | 
Aufwand je Iteration (in RUP 2 wöchig) | ITaufw = 5 Personen * 38,5 h/Woche * 2 = 385 Ph | 
Anzahl notwendiger Iterationen | ITanz = GA : ITaufw = 4845 : 385 13 | 
abzuarbeitende UUCW je Iteration | UUCW : ITanz = 295 : 13 23 | 
Berechnet Größe | Berechnung | Anmerkung
Gesamtaufwand in Personenstunden | GA = AUCP * 20 = 242,262 * 20 = 4.845,25 Ph | 
Aufwand in Personenmonaten |  | 167 Stunden / Monat 38,5 h / Woche
Teamgröße |  | Teamgröße mit 5 Personen reicht aus
Projektdauer |  | 
Aufwand je Iteration (in RUP 2 wöchig) | ITaufw = 5 Personen * 38,5 h/Woche * 2 = 385 Ph | 
Anzahl notwendiger Iterationen |  | 
abzuarbeitende UUCW je Iteration |  |