## Slide 1: Arbeitspakete
Autor: Philipp Panzirsch
Definition laut DIN 69901:
Ein Arbeitspaket ist eine in sich geschlossene Aufgabenstellung innerhalb eines Projekts, die bis zu einem festgelegten Zeitpunkt mit definiertem Ergebnis und Aufwand vollbracht werden kann.
Im Projektstrukturplan werden Arbeitspakete nicht mehr weiter untergliedert und sind somit die kleinste Einheit.
Arbeitspakete werden in der Arbeitspaketbeschreibung so beschrieben, dass Ziel, Aufgabenstellung und Termine klar definiert und überprüfbar sind.
Die Bildung von Arbeitspaketen unterstützt die Aufwandschätzung, die Fortschrittskontrolle und die Vorgangsplanung für Projektablauf- und Terminpläne

## Slide 2: Arbeitspakete
Autor: Philipp Panzirsch
Richtlinien für die Arbeitspaketbeschreibung:
Das Arbeitspaket ist genau einem AP-Verantwortlichen zugeordnet  klare Verantwortlichkeiten
Die beschriebene Arbeitsaufgabe ist in sich klar abgegrenzt und kann vom AP-Team auch selbständig durchgeführt werden  autonome Durchführbarkeit
Das Arbeitspaket ist klar von anderen Arbeitspaketen abgegrenzt

## Slide 3: Arbeitspaketbeschreibung
Autor: Philipp Panzirsch
Folgende Inhalte sollten in der Arbeitspaketbeschreibung vorhanden sein:
Projektname
Arbeitspaket-Nummer und –bezeichnung
Verantwortlicher
Ziele und Beschreibung der zu erbringenden Leistung
Teilaufgaben inklusive Terminen
benötigte Ressourcen
  Mitarbeiter (inklusive der Anzahl der Stunden pro Mitarbeiter)
  monetäre Kosten
Ist-Werte bezüglich Arbeitsfortschritt und Kosten
Schnittstellen zu anderen Arbeitspaketen

## Slide 4: Arbeitspaketbeschreibung - Beispiel
Autor: Philipp Panzirsch

## Slide 5: Funktionen- und Verantwortungsmatrix
Autor: Philipp Panzirsch
Funktionen- und Verantwortungsmatrix sind Dokumente zur Verwaltung der verteilten Aufgaben und Verantwortlichkeiten
Sie bieten einen Überblick, wer für welche Arbeitspakete oder Teilaufgaben aus den Arbeitspaketen verantwortlich ist
Funktionenmatrix zeigt, welche Person oder Stelle, an welcher Aufgabe beteiligt ist
Verantwortungsmatrix zeigt zusätzlich, wer für welche Aufgabe verantwortlich ist

## Slide 6: Funktionenmatrix
Autor: Philipp Panzirsch
stellt in übersichtlicher Form dar, wer an der Durchführung einzelner Aufgaben beteiligt ist
Zeilen: durchzuführende Aufgaben
Spalten: beteiligte Stellen oder Personen
Vorteile:
  unterstützt den funktionsgerechten Aufbau der Projektorganisation
  ermöglicht eine eindeutige Zuordnung von Aufgaben
  gibt einen Überblick über die Aufgaben von einzelnen Stellen/Personen  Überlastung kann relativ schnell erkannt werden
  stellt alle Aktivitäten dar  Grundlage für Netzplan

## Slide 7: Verantwortungsmatrix
Autor: Philipp Panzirsch
erweitert die Funktionenmatrix um die Information, wer für die Aufgabe verantwortlich ist, wer daran mitarbeitet und wer darüber informiert wird
Statt einem „X“ wird in den Tabellenzellen folgende Information eingetragen:
  I  Information: die Person wird über den Fortschritt der Aufgabe informiert
  M  Mitarbeit: die Person arbeitet an der Aufgabe mit
  V  Verantwortliche/r: die Person ist für die Erledigung der Aufgabe verantwortlich