## Slide 1: Dokumentation und Berichtswesen
Autor: Philipp Panzirsch
eine gute Projektdokumentation und ein effizientes Berichtswesen bilden die Basis für eine gute Projektkommunikation und ein sinnvolles Projektcontrolling
hauptsächlich gibt es drei Arten von Dokumenten:
Dokumente
Projekt-dokumentation
Berichte
Protokolle

## Slide 2: Projektdokumentation
Autor: Philipp Panzirsch
enthält eine Dokumentation aller erforderlichen Projektschritte und –abläufe
enthält meist auch Vorlagen für alle notwendigen Dokumente im Projekt
Grundlage ist das Projekthandbuch:
  beschreibt die organisatorischen Regel für die Durchführung von Projekten in einem Unternehmen
  enthält meist:
    Projektorganisationsplan
    beteiligte Stellen
    Projektleitung und Berichtswesen
    Sitzungskonzept
    Funktionen- und Verantwortungsmatrix
    Arbeits- und Entscheidungsabläufe
    Pflichtenheft und Hauptaufgaben
    Muster für allen notwendigen Dokumente

## Slide 3: Projektdokumentation
Autor: Philipp Panzirsch
Projektdokumentation kann in zwei Hauptbereiche aufgeteilt werden
  Unterlagen zum Ablauf des Projekts
    alle Dokumente die für den Ablauf und die Planung des Projekts wichtig sind
    Beispiele: Vorstudie, Projektauftrag, Projektstrukturplan, Stakeholderanalyse, …
  Technische Unterlagen
    beschreiben das im Projekt herzustellende Ergebnis
    Beispiele: Spezifikationen, Archtitekturdiagramme, ER-Diagramme, Screendesigns, …
Alle Dokumente in einem Projekt sollten mittels einer Revisionsverwaltung versioniert sein

## Slide 4: Projektdokumentation
Autor: Philipp Panzirsch
wichtige Unterlagen der Projektdokumentation:
  Vorstudie
  Zieldokument
  Projektauftrag
  Stakeholderanalyse
  Projektstrukturplan
  Arbeitspaketbeschreibung
  IVM-Matrix
  Ablauf- und Meilensteinplan
  Budgetplan
  Risikoanalyse
  Verträge
  Abnahme-Protokolle
  Berichte

## Slide 5: Berichte
Autor: Philipp Panzirsch
Berichte sind ein Hauptkommunikationsmittel in (großen) Projekten
ein Bericht sollte immer die folgenden Kriterien erfüllen:
  Aktualität  Berichte, die nicht aktuell sind, sind wertlos
  Empfängerbezogenheit  verschiedene Adressaten benötigen verschiedene Informationen und unterschiedliche Detailgrade (z.B. braucht das Management nur einen Überblick, ein AP-Verantwortlicher wahrscheinlich detailliertere Informationen)
  Entscheidungsorientierung  es müssen alle Informationen enthalten sein, die für Entscheidungen notwendig sind. Unnötige Informationen sollen ausgespart werden.

## Slide 6: Berichte
Autor: Philipp Panzirsch
folgende Arten Berichten existieren in den meisten Projekten:
  Status-Bericht
    routinemäßiger Bericht, der über den Projektstatus informiert
    Hat eine vorgegebene Struktur und Verteilerkreis
  Abweichungsbericht
    wird nur erstellt, wenn Abweichungen bei Terminen, Kosten oder Leistungsumfang bestimmte Grenzen überschreiten
    beschreibt Ausmaß und Ursache der Abweichungen sowie Korrekturmaßnahmen
  Fortschrittsbericht
    weniger umfassend als der Status-Bericht
    bezieht sich meist auf bestimmte Arbeitspakete
  Phasenabnahmebericht
    beschreibt die Ergebnisse einer durchgeführten Projektphase
    der Erfüllungsgrad der Phasenziele wird beschrieben
    der Projektauftraggeber nimmt mittels Unterschrift am Bericht die Projektphase ab

## Slide 7: Berichte
Autor: Philipp Panzirsch
folgende Arten Berichten existieren in den meisten Projekten:
  Abschlussbericht
    ist der letzte Bericht in einem Projekt
    fasst den Projektablauf und die Projektergebnisse zusammen
    kann z. B. folgendes beinhalten:
      Management Summary
      Beschreibung Projektablauf
      Beschreibung Projektergebnisse
      Gegenüberstellung von Ist- und Planwerten
      Begründung für eventuelle Abweichungen
      Empfehlungen für künftige Projekte

## Slide 8: Protokolle
Autor: Philipp Panzirsch
dienen dazu, Ergebnisse und Entscheidungen aus Besprechungen schriftlich festzuhalten
Protokolle sollten immer von allen relevanten Personen bestätigt werden
Besprechungsprotokoll:
  vor der Besprechung wird ein Protokollführer bestimmt
  während der Besprechung wird eine Mitschrift von Ereignissen und Entscheidungen geführt
  To-Do-Listen müssen aktualisiert werden
  folgende Inhalte sind wichtig:
    Art der Besprechung
    Ort, Datum und Uhrzeit
    Anlass der Besprechung
    Tagesordnungspunkte
    Teilnehmer
    Protokollführer
    Ergebnisse (Besprechungsinhalte, Entscheidungen und Vereinbarungen)
    Verteiler (wer bekommt das Protokoll?)

## Slide 9: Protokolle
Autor: Philipp Panzirsch
Telefonprotokoll:
  dient nach Telefonaten als Notiz und Zusammenfassung des Besprochenen
  möglicher Inhalt:
    Datum und Uhrzeit
    Gesprächspartner
    Inhalt des Telefonats
    getroffene Vereinbarungen
Arbeitsprotokolle
  dienen der Aufzeichnung von durchgeführten Arbeiten
  z. B. für Abrechnungen oder Gewährleistungsansprüche