## Slide 1: Grundlagen der Aufwandschätzung
Autor: Philipp Panzirsch
Aufwandschätzung
Beschreibung und Spezifikation (Pflichtenheft)
Erfahrungswerte aus abgeschlossenen Projekten
Meilensteinliste
Balkendiagramm
Netzplan
Arbeitskosten
Ressourcen
Zeitplanung
Kostenplanung
Wie lange wird die Entwicklung dauern?
Was wird die Programmentwicklung kosten?

## Slide 2: Einflussgrößen auf den Projektaufwand
Autor: Philipp Panzirsch
Aufwand
Größe und Komplexität
Qualität
Projektdauer
Produktivität
Lines of Code (LOC)
Funktionsumfang
Komplexität
Benutzerfreundlichkeit
Wartungsfreundlichkeit
Zuverlässigkeit
Übertragbarkeit
Anzahl der Mitarbeiter/innen
Zeitrahmen (Fristen)
HW- und SW-Verfügbarkeit
Projektmanagement
Personal

## Slide 3: Einflussgrößen auf den Projektaufwand
Autor: Philipp Panzirsch
die vier Einflussgrößen können nie unabhängig voneinander betrachtet werden
eine Änderung bei einer Einflussgröße bedingt immer auch Änderungen bei den anderen
kann z.B. mittels des „Teufelsquadrates“ dargestellt werden:
Die Fläche des Quadrats muss immer gleich bleiben
soll beispielsweise die Qualität gesteigert werden, muss die Quantität reduziert werden und/oder die Kosten gesteigert werden

## Slide 4: Größe und Komplexität
Autor: Philipp Panzirsch
die Größe des SW-Systems ist eines der wichtigsten Merkmale für die Aufwandschätzung
kann beschrieben werden mittels:
  durch die Anzahl und Größe der notwendigen Klassen, sowie deren Zusammenhänge
  durch die Anzahl der Programmzeilen (Lines of Code, LOC)
    hat diverse Nachteile:
      Überbetonung der Codierung  Analyse und Spezifikation werden im Aufwand nicht berücksichtigt
      sehr abhängig von Programmiersprache und Programmierstil
  durch den Funktionsumfang
    von der Programmiersprache unabhängiger als LOC
    reflektiert die Funktionalität des Endprodukts
    allerdings muss unbedingt die Komplexität der einzelnen Funktionen in Betracht gezogen werden

## Slide 5: Größe und Komplexität
Autor: Philipp Panzirsch
die Komplexität von Funktionen kann auf folgende Arten erfolgen_
  durch subjektive Einschätzung  z. B. in „leicht“, „mittel“ und „schwer“
  durch verschiedene Komplexitätsmaße  das sind Maßzahlen, die nach bestimmten Kriterien berechnet werden

## Slide 6: Qualität
Autor: Philipp Panzirsch
die Qualität von Software kann unter anderem anhand folgender Kriterien gemessen werden:
  Benutzerfreundlichkeit
  Wartungsfreundlichkeit
  Zuverlässigkeit
  Funktionserfüllung
  Zeit-/Verbrauchsverhalten
  Übertragbarkeit

## Slide 7: Qualität
Autor: Philipp Panzirsch
Benutzerfreundlichkeit
  soll möglichst geringen Bedienungsaufwand garantieren
  subjektiv positive Beurteilung der Bedienbarkeit durch den Benutzer
Wartungsfreundlichkeit
  soll geringen Zeit- und Kostenaufwand für Erkennung und Korrektur von Fehlern liefern
  soll geringen Zeit- und Kostenaufwand für die Durchführung von Änderungen liefern
  beinhaltet
    Fehlerfreiheit
    Modularität
    Lesbarkeit
    Einfachheit

## Slide 8: Qualität
Autor: Philipp Panzirsch
Zuverlässigkeit
  das fehlerfreie Funktionieren der Software
  berücksichtigt auch, wie schwerwiegend die Folgen eines Fehlers sind
  beinhaltet
    Vollständigkeit
    Konsistenz
    Robustheit
    Einfachheit
Funktionserfüllung
  gibt an, inwieweit die Software die geforderten Funktionalitäten erfüllt

## Slide 9: Qualität
Autor: Philipp Panzirsch
Zeit-/Verbrauchsverhalten
  wie schnell arbeitet die Software?
  wie sehr werden die Ressourcen belastet?
  beinhaltet
    Performance
    Durchsatz
    Antwortzeitverhalten
Übertragbarkeit
  gibt an, inwieweit die Software für den Einsatz mit ähnlichen Aufgabenstellungen oder in geänderter technischer bzw. organisatorischer Umgebung geeignet ist
  beinhaltet
    Portabiliät
    Wiederverwendbarkeit
    Verknüpfbarkeit

## Slide 10: Projektdauer und Teamgröße
Autor: Philipp Panzirsch
die Projektdauer wird in Personenmonaten geschätzt  Dauer des Projekts, wenn eine Person daran arbeiten würde
die optimale Anzahl an Mitarbeitern kann zumindest näherungsweise durch diverse Faustformeln errechnet werden
  optimale Mitarbeiteranzahl =
    z. B.: geschätzter Aufwand 16 Monate 
    optimale Mitarbeiteranzahl ist also 4  Projektdauer wäre dann 4 Monate
  optimale Projektdauer =
    s = 0,38 für Batchsysteme
    s = 0,35 für Dialogsysteme
    s = 0,32 für Echtzeitsysteme
    z. B.:
      geschätzter Aufwand 16 Monate für einen Webshop (= Dialogsystem)
      = 6,6  7 Monate  2,3 Mitarbeiter

## Slide 11: Produktivität
Autor: Philipp Panzirsch
bezeichnet sowohl die Qualität der geleisteten Arbeit als auch die Effizienz bei der Durchführung dieser Arbeiten
Produktivität kann nur gesteigert werden, wenn beide Faktoren verbessert werden
Effizienz
Qualität
1
2
3
P1 und P2 stellen Produktivitätsniveaus dar
wird nur ein Einflussfaktor geändert, ändert sich die Produktivität nicht  Punkt 1 zu Punkt 2, wenn die Qualität gesteigert die Effizienz aber nicht erhöht wird
um zu Punkt 3 zu gelangen müssen Qualität und Effizienz erhöht werden
P1
P2

## Slide 12: Produktivität
Autor: Philipp Panzirsch
Haupteinflüsse auf die Produktivität sind
  Personalqualität
  Hardware- und Software-Verfügbarkeit
  Organisations- und ablaufbedingte Einflüsse
die Produktivität z. B. durch die folgenden Maßnahmen erhöht werden
  Schulung der Mitarbeiter
  bessere SW-Entwicklungstools
  bessere Kommunikation
  Verbesserung von organisatorischen Abläufen

## Slide 13: Berechnungsverfahren in der Aufwandschätzung
Autor: Philipp Panzirsch
Aufwandschätzung
Experten-schätzung
Delphi-Methode
Berechnungs-verfahren
Hauptproblem besteht darin, dass man zur Zeit der Schätzung meist noch nicht alle Anforderungen im Detail kennt
die Schätzung sollte daher während der Projektlaufzeit mehrmals wiederholt werden

## Slide 14: Expertenschätzung
Autor: Philipp Panzirsch
die an sich beste Methode zur Aufwandschätzung
die Schätzung wird durch einen Experten/eine Expertin durchgeführt
wichtig dabei ist folgendes:
  der Experte/die Expertin hat Erfahrung mit ähnlichen Projekten
  der Experte/die Expertin hat Erfahrung im Anwendungsgebiet des Kunden
  der Experte/die Expertin kennt das Projektteam (bezüglich Produktivität)

## Slide 15: Delphi-Methode
Autor: Philipp Panzirsch
mehrere Fachleute geben eine Prognose in schriftlicher Form ab
die gesammelten Schätzungen werden an alle Teilnehmer verteilt
die Teilnehmer präzisieren oder modifizieren ihre Schätzungen
nach mehreren Runden liegt eine gesicherte Endschätzung vor
für SW-Projekte ist diese Methode normalerweise zu aufwändig

## Slide 16: Berechnungsverfahren
Autor: Philipp Panzirsch
Aufwandschätzung
Analogie-methode
Relations-methode
Multiplikator-methode
Ziel ist, Expertenwissen und –erfahrung in messbaren Größen auszudrücken
der Aufwand soll durch mathematische Formeln berechnet werden
meist werden die Berechnungsmethoden nicht einzeln sondern in Kombination angewendet
Analogie-methode
Relations-methode
Multiplikator-methode

## Slide 17: Analogiemethode
Autor: Philipp Panzirsch
Beschreibung
  Grundlage bilden abgeschlossene Projekte
  für bestimmte Faktoren werden die Unterschiede zum zu schätzenden Projekt ermittelt
  die Kosten für die alten Projekte werden anhand dieser Unterschiede hochgerechnet
Bewertung
  wenig formalisiert
  Erfahrungen des Schätzenden sind wesentlich
  genaue Aufzeichnungen über die alten Projekte sind erforderlich

## Slide 18: Relationsmethode
Autor: Philipp Panzirsch
Beschreibung
  ähnlich der Analogiemethode
  für die einzelnen kostenträchtigen Faktoren werden Indizes extrahiert
  mithilfe dieser Indizes werden aus den Kosten der alten Projekte die Schätzungen für das aktuelle Projekte hochgerechnet
Bewertung
  Auswahl der Faktoren ist kritisch
  genaue Aufzeichnungen über die alten Projekte sind erforderlich

## Slide 19: Multiplikatormethode
Autor: Philipp Panzirsch
Beschreibung
  Projekt wird in Teile oder Subsysteme zerlegt
  den Teilen wird ein bestimmter Aufwand zugeordnet
  durch Multiplikation wird der Gesamtaufwand errechnet
Bewertung
  aufwändige Zerlegung
  Schätzung der Subsysteme wie bei der Analogie- bzw. Relationsmethode

## Slide 20: Gewichtungsmethode
Autor: Philipp Panzirsch
Beschreibung
  es müssen die Einflussfaktoren ermittelt werden, die für die Projektkosten wesentlich sind
  Gewichtungsfaktoren drücken die Auswirkungen dieser Faktoren auf die Projektkosten aus
  Bestandteil fast aller detaillierten Verfahren
Bewertung
  Gewichtung der Einflussfaktoren ist abhängig von Erfahrungen des/der Schätzenden

## Slide 21: Methode der parametrischen Schätzgleichungen
Autor: Philipp Panzirsch
Beschreibung
  basiert ebenfalls auf der Analyse bereits abgeschlossener Projekte
  es werden mithilfe von Korrelationsanalysen Einflussfaktoren ermittelt, die Auswirkung auf die Projektkosten haben
  zur Aufwandschätzung wird eine Gleichung mit Koeffizienten aus der Korrelationsanalyse aufgestellt
Bewertung
  gute Ergebnisse können nur bei sehr vielen ähnlichen Vergleichsprojekten erzielt werden

## Slide 22: Prozentsatzmethode
Autor: Philipp Panzirsch
Beschreibung
  durchschnittliche Aufwandsverteilung auf die einzelnen Projektphasen wird ermittelt
  danach kann aus bereits abgeschlossenen Phasen auf die verbleibenden Phasen geschlossen werden
  alternativ kann eine Phase detailliert geschätzt und dann auf die anderen Phasen hochgerechnet werden
Bewertung
  eine genaue Definition der Phasen ist notwendig
  Vergleichsprojekte müssen eine möglichst ähnliche Aufwandsverteilung in den Phasen haben