## Slide 1: Projektplanung
Autor: Philipp Panzirsch
Strukturplanung
Arbeitspakete und Verantwortungsmatrix
Zeitplanung
(Ablaufplanung)

## Slide 2: Projektstrukturpläne
Autor: Philipp Panzirsch
Um größere Vorhaben, wie Projekte, besser planen zu können, ist es notwendig sie in überschaubare und gut handhabbare Portionen zu zerlegen.
Diese Portionen können dann besser analysiert und geplant werden.
Die Zerlegung kann und soll in mehreren Schritten und nach mehreren Gesichtspunkten erfolgen:
  Produktstruktur  zeigt alle zu entwickelnden Produktteile
  Objektstruktur  zeigt zusätzlich alle „Objekte“, die für die Umsetzung des Projekts notwendig sind
  Projektstruktur  zeigt alle, für die Umsetzung des Projekts notwendigen, Arbeiten (Aufgabenbaum)

## Slide 3: Projektstrukturpläne – Hierarchie
Projektstruktur
beschreibt Objektstruktur + Aufgaben bzw. Projektfunktionen
Objektstruktur
beschreibt Produktstruktur + notwendige Werkzeuge, Hilfsmittel …
Autor: Philipp Panzirsch
Produktstruktur
beschreibt die Komponenten des Produkts

## Slide 4: Projektstrukturpläne - Beispielangabe
Autor: Philipp Panzirsch
Für unsere Bierproduktionsfirma soll ein Webshop erstellt mit folgendem Funktionsumfang erstellt werden:
  Registrierung  der Kunde soll sich bei uns registrieren und ein Kundenkonto erstellen können
  Login  der Kunde muss sich einloggen können. Soll möglich sein über:
    Email und Passwort
    Google-Login
  der Kunde soll unseren Produktkatalog durchstöbern können
    Anzeige der einzelnen Produktkategorien
    Anzeige der Produkte in der ausgewählten Produktkategorie

## Slide 5: Projektstrukturpläne - Beispielangabe
Autor: Philipp Panzirsch
Für unsere Bierproduktionsfirma soll ein Webshop erstellt mit folgendem Funktionsumfang erstellt werden:
  der Kunde soll nach Produkten suchen können
    alle Produkte können durchsucht werden
    Autosuggest  während der Eingabe sollen dem Kunden bereits Produktvorschläge angezeigt werden
    Autocorrect  wird kein Ergebnis gefunden, sollen dem Kunden mögliche bessere Suchbegriffe vorgeschlagen werden
    Anzeige der Suchergebnisse
    Filtermöglichkeit der Suchergebnisse
  Anzeige der Produktdetails
    Anzeige der Informationen zum Produkt
    Anzeige des Preises
    Anzeige der möglichen Liefervarianten
    Anzeige von Produktvorschlägen für passende Produkte

## Slide 6: Projektstrukturpläne - Beispielangabe
Autor: Philipp Panzirsch
Für unsere Bierproduktionsfirma soll ein Webshop erstellt mit folgendem Funktionsumfang erstellt werden:
  der Kunde soll die Produkte kaufen können
    Checkoutprozess
    Bezahlung mittels Kreditkarte
    Bezahlung mittels Sofortüberweisung
    Kauf auf Rechnung
Projektziele sind unter anderem:
  Der Webshop ist am 30.4.2021 in Produktion.
  Durch die Einführung des Webshops werden im folgenden Halbjahr die Umsätze um 10% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gesteigert.

## Slide 7: Produktstrukturplan
Autor: Philipp Panzirsch
Der Produktstrukturplan stellt die einzelnen Teile Baugruppen oder Subsysteme des Produkts dar, welches als Projektziel realisiert werden soll

## Slide 8: Objektstrukturplan
Autor: Philipp Panzirsch
Zusätzlich zum Produktstrukturplan beschreibt der Objektstrukturplan „Objekte“, die für die Erreichung des Projektziels erforderlich, im Produkt aber nicht mehr sichtbar sind.
Notes: In unserem Beispiel z.B. Marketingkonzept zur Steigerung Bekanntmachung des Onlineshops, Einführung der notwendigen Prozesse, Schulung der Mitarbeiter

## Slide 9: Projektstrukturplan
Autor: Philipp Panzirsch
Der Projektstrukturplan zeigt alle für das Projektergebnis erforderlichen Tätigkeiten und/oder Arbeitsergebnisse.
Ist das zentrale Strukturierungshilfsmittel im Projekt
Voraussetzung für:
  Projektorganisationsplan
  Verantwortungsmatrix
  Ablauf- und Zeitplanung  Balkendiagramme und Netzpläne
Ziel des Projektstrukturplans: Aufteilen des Projekts in bewältigbare und getrennt voneinander bearbeitbare Arbeitspakete
Notes: In unserem Beispiel z.B. Marketingkonzept zur Steigerung Bekanntmachung des Onlineshops, Einführung der notwendigen Prozesse, Schulung der Mitarbeiter

## Slide 10: Projektstrukturplan - Darstellungsformen
Autor: Philipp Panzirsch
objektorientiert  Strukturierung richtet sich nach den Produktbestandteilen oder nach Teilergebnissen im Projekt
phasenortientiert  Strukturierung richtet sich nach sequentiellen Phasen bzw. den Arbeitsschritten in den Phasen
tätigkeitsorientiert  Strukturierung erfolgt nach den notwendigen Arbeitsschritten
gemischt  in den unterschiedlichen Ebenen des PSP können unterschiedliche Strukturierungen herangezogen werden (z.b. in der zweiten Ebene Aufteilung nach Objekten, in der dritten Ebene nach Tätigkeiten)
Notes: In unserem Beispiel z.B. Marketingkonzept zur Steigerung Bekanntmachung des Onlineshops, Einführung der notwendigen Prozesse, Schulung der Mitarbeiter

## Slide 11: Projektstrukturplan – gemischte Darstellung
Autor: Philipp Panzirsch
Notes: In unserem Beispiel z.B. Marketingkonzept zur Steigerung Bekanntmachung des Onlineshops, Einführung der notwendigen Prozesse, Schulung der Mitarbeiter

## Slide 12: Projektstrukturplan - Erstellung
Autor: Philipp Panzirsch
Die einzelnen Aufgaben eines Projektes werden solange verfeinert und zerlegt, bis die Teilaufgaben als Arbeitspakete vollständig beschrieben und einzelnen Stellen zugeordnet werden können
Top-down Ansatz: die Teilaufgaben werden vom Ganzen ausgehend immer mehr verfeinert
Bottom-up Ansatz: es werden Detailaufgaben gesammelt, gruppiert und in eine Hierarchie gebracht
meist wird ein gemischter Ansatz verfolgt werden
sehr gut geeignete Technik für die Erstellung des PSP ist das Mindmapping
Strukturpläne können sehr gut graphisch in Form einer Baumstruktur abgebildet werden.
Notes: In unserem Beispiel z.B. Marketingkonzept zur Steigerung Bekanntmachung des Onlineshops, Einführung der notwendigen Prozesse, Schulung der Mitarbeiter

## Slide 13: Projektstrukturplan - Grundsätze
Autor: Philipp Panzirsch
Vollständigkeit: die Zerlegung muss so erfolgen, dass die Gesamtheit der Teilelemente wieder eine vollständige Darstellung des Gesamtproblems darstellt  durch die Zerlegung darf nichts verloren gehen.
Überdeckungsfreiheit: die Teilelemente einer Ebene müssen sich vollständig voneinander unterscheiden  es darf keine Wiederholungen oder Überschneidungen geben
Notes: In unserem Beispiel z.B. Marketingkonzept zur Steigerung Bekanntmachung des Onlineshops, Einführung der notwendigen Prozesse, Schulung der Mitarbeiter