## Slide 1: Wiederholung Projektphasen
Autor: Philipp Panzirsch
Projektstart
Projektplanung
Projektdurchführung
Projektabschluss

## Slide 2: Querschnittsaufgaben
Autor: Philipp Panzirsch
Als Querschnittsaufgaben werden alle Tätigkeiten in einem Projekt bezeichnet, die nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einer bestimmten Projektphase durchgeführt werden, sondern während des ganzen Projekts durchgeführt werden müssen.
zu den Querschnittsaufgaben zählen unter anderem:
  Risikomanagement
  Projektcontrolling
  Berichtswesen
  Dokumentation
  Beschaffung
  Krisenmanagement
  Konfliktmanagement
  Change-Management
  Claim-Management
  Qualitätsmanagement
  Projektmarketing

## Slide 3: Risikomanagement
Autor: Philipp Panzirsch
Projektrisiken sind Ereignisse, deren Eintreten sich negativ auf den Projekterfolg auswirken.
Das Risikomanagement soll solche Risiken identifizieren, klassifizieren und bewerten.
Ziel: geeignete Maßnahmen zur Vermeidung oder Bewältigung dieser Risiken zu entwickeln und durchzuführen
Risikomanagement ist Aufgabe des Projektleiters
Risikomanagement ist während des ganzen Projekts durchzuführen
beim Risikomanagement sollen
  zukünftige Risiken vorhergesehen werden
  die Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieser Risiken abgeschätzt werden
  der Einfluss auf den Projekterfolg abgeschätzt werden
  Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung von potentiellen Schäden geplant werden

## Slide 4: Risikomanagement
Autor: Philipp Panzirsch
Projektrisiken können in folgende Risikoarten eingeteilt werden:
  technische Risiken
  wirtschaftliche Risiken
  politische Risiken
  soziokulturelle Risiken
Manche Risiken können haben Einfluss auf andere Risiken und können nicht getrennt voneinander betrachtet werden  Risikoverbund
Das Risikomanagement muss die primäre Ursache erkennen und Strategien für die einzelnen Risiken des Risikoverbundes entwickeln
Bsp:
  eine gesetzliche Änderung (politisches Risiko) macht es unmöglich mit der geplanten Technologie zu arbeiten (technisches Risiko)
  durch die Änderung der Technologie entsteht eine Zeitverzögerung und durch die Verzögerung entstehen Pönalzahlungen (wirtschaftliches Risiko)

## Slide 5: Maßnahmen des Risikomanagement
Autor: Philipp Panzirsch
Folgende Aufgaben sind im Risikomanagement zu erledigen:
Identifikation der Risiken
  Risiken können erkannt werden mittels
    des Projektstrukturplans
    Checklisten
    Befragung von Experten und Projektmitarbeitern
    Projektumfeldanalyse
    Analyse der Rahmenbedigungen des Projekts
  die Identifikation der Risiken sollte immer gemeinsam mit dem Projektteam erfolgen
  eine erste Analyse wird gleich zu Beginn des Projekts gemacht werden, später sollten diese Analysen jedoch immer wieder überprüft werden
Analyse der Risiken
  sind Risiken erst einmal identifiziert, müssen diese analysiert werden
  es sollen mögliche Risikoursachen, sowie –auswirkungen im Fall des Eintretens untersucht werden
  mögliche Methode: Ishikawa Diagramm

## Slide 6: Maßnahmen des Risikomanagement
Autor: Philipp Panzirsch

## Slide 7: Maßnahmen des Risikomanagement
Autor: Philipp Panzirsch
Folgende Aufgaben sind im Risikomanagement zu erledigen:
Bewertung der Risiken
  es sollen die Eintrittswahrscheinlichkeit und den Einfluss auf den Projekterfolg bewertet werden
  das kann nach qualitativen oder quantitativen Methoden erfolgen:
  quantitative Methoden geben Auskunft über die Schadenshöhe im Falle des Risikoeintritts.
  qualitative Methoden reihen Risiken nach der Schwere der Auswirkungen
    z. B. mittels 4-Felder-Methode
    A: sofortige Maßnahmen erforderlich, möglicher Projektabbruch
    B1: Risikogestaltung durch entsprechende Maßnahmen
    B2: Risikovorsorge durch Versicherung
    C: zu vernachlässigen
Einfluss auf den Projekterfolg
Eintrittswahrscheinlichkeit
hoch
niedrig
niedrig
hoch
B1
C
B2
A

## Slide 8: Maßnahmen des Risikomanagement
Autor: Philipp Panzirsch
Folgende Aufgaben sind im Risikomanagement zu erledigen:
Risikogestaltung
  es sollen bereits vor Eintritt des Risikos entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung des Risikos getroffen werden oder Maßnahmen zur Vorsorge für den Schadensfall getroffen werden
  Risikogestaltung kann präventiv (Vermeidung, Verringerung) oder korrektiv (Vorsorge, Überwälzung) passieren
Maßnahmen sind:
  Risikovermeidung  sich einem möglichen Risiko nicht aussetzen. Chancen können verloren gehen.
  Risikoverringerung  Verringerung von Risiken durch gezielte Maßnahmen
  Risikoüberwälzung  Abwälzung eines Risikos an andere. Das kann z. b. durch Versicherung oder vertragliche Regelungen mit Partnern passieren.
  Risikoübernahme  manche Risiken müssen trotz allem getragen werden. Dafür werden Rücklagen aus Risikoaufschlägen gebildet.